## バージョンメモ
プロジェクト名	spring-chap8-ec

作業ステップ	Ver.	機能内容			備考（対応するユースケースシナリオなど）
STEP0	0.00	配布用初版
STEP1	0.01	ログイン			（商品一覧画面への遷移まで）UC11、UC12
	0.02	ログアウト			UC13
	0.03	スタイルシートの追加
	0.04	ヘッダとフッタの外部ファイル化
	0.10	ログイン・ログアウト			UC10の実装
STEP2	0.11	商品一覧画面表示			（商品の全検索による商品一覧画面の表示）
	0.12	カテゴリ検索用リンク表示			（カテゴリの全検索による検索リンク群の表示）
	0.13	カテゴリ別商品一覧画面表示			（商品のカテゴリ検索による一覧画面の表示）
	0.20	商品一覧			UC20の実装
STEP3	0.21	カートクラス実装			（テストクラス含む）
	0.22	カート内商品表示			UC31
	0.23	商品追加			UC32
	0.24	商品削除			UC33
	0.30	カート			UC30の実装
STEP4	0.31	顧客情報入力画面表示
	0.32	顧客情報確認画面表示
	0.33	顧客情報永続化			UC41
	0.40	顧客情報登録
STEP5	0.41	注文情報永続化			UC42
	0.42	注文詳細情報永続化			UC43
	0.50	注文確定			UC40の実装
完成形	1.00	プロダクト完成版

※ ユースケースについては、シーケンス図を参照。